## 専用機用
| 資材・設備調達室 御中 | [21 empty] | 調達部 資材・設備調達室 | [7 empty] | 進捗責任者名 |  | 受注日
納入会社《コピー》
|  | 工 程 表（専用機用） | [15 empty] | 依頼部署《コピー》
[13 empty] | 作成 年 月 日 |  |  |  |  | 資材・設備調達室《原紙》 | [12 empty] | ℡
管理番号 |  |  | 件名 | [8 empty] | 納入場所 |  |  | 依頼者 |  | 室 | 納入会社 |  |  | 製作会社 |  |  |  | 要 領 |  | ① 本管理表の目的：ＴＧの必要納期に、円滑に設備を調達するために
使用する。
② 各工場毎の状況を把握の上、計画変更ある場合は事前に連絡して下さい。
③ ﾁｪｯｸ指示日には、《＊松本、亀井、高倉、森》迄
状況報告して下さい。
１．受 注 | [5 empty] | 予定 |  | 仕様確認 設計 | [5 empty] | 承認図 承認図 |  |  |  |  | 承認図 承認図 | [7 empty] | ④ 納期遵守に影響を及ぼす条件がある場合は、『納期遵守付帯条件』欄に
[8 empty] | 打合せ | [5 empty] | 提出 返却希望 |  |  |  |  | 再提出 返却希望 | [7 empty] | 記入して下さい。
～
[6 empty] | 実績 |  | 仕様確認 設計 | [5 empty] | 承認図 承認図 |  |  |  |  | 承認図 承認図 | [7 empty] | （注：＊印は調達にて選択、記入）
| 承 認 図 返 却 迄 | [6 empty] | 打合せ | [5 empty] | 提出 返却 |  |  |  |  | 再提出 再返却
日 程 | [5 empty] | 月 |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  | 月
ス テ ッ プ | [5 empty] | 日
２．設 計（詳細） |  |  | 機械設計 |  |  | 予定
実績
|  |  | 電装設計 |  |  | 予定
実績
３．機 械 製 作 |  |  | 部品加工 |  |  | 予定
実績
|  |  | 購入品調達 |  |  | 予定
|  |  | ・加工 |  |  | 実績
|  |  | 組立・配管 |  |  | 予定
実績
４．電装品製作 |  |  | 購入品調達 |  |  | 予定
|  |  | ・加工 |  |  | 実績
|  |  | 組立・配管 |  |  | 予定
実績
５．調整～仕入先内 |  |  | 修正完了 |  |  | 予定
試運転～修正 |  |  | 予定日記入 |  |  | 実績
６．試運転立会～修正 |  |  | ＴＧ立会 |  |  | 予定
|  |  | 希望日記入 |  |  | 実績
７．搬 入・据 付 | [5 empty] | 予定
実績
８．取 説 提 出 |  |  | （設置後２週間） |  |  | 予定
実績
９． | [5 empty] | 予定
実績
10． | [5 empty] | 予定
実績
納期遵守の付帯条件 | [6 empty] | ステップ毎の進度状況 |  |  | ＊ |  |  |  |  | 仕入先 |  |  |  |  | 確 認 者 |  |  | 納期変更経歴 | [5 empty] | 変更内容（日程等）→対策・対応時期 |  |  |  |  | 依頼者
（納入会社記入） | [9 empty] | チェック指示日 |  |  |  |  | 報告者 | 記 事 |  |  |  | 調達 |  | 依頼部署 |  | 経歴 |  |  |  | 変更者 | 〈ＴＧ要因・仕入先要因〉 |  |  |  |  | 確 認
ＴＧ支給品等 | 資 料 名 |  |  | 支給希望日 | 支給実績 |  |  |  | 3 | ／ | 部品加工完了前 | [15 empty] | ／
| 製品サンプル |  |  | ／ | ／ |  |  |  | 4 | ／ | 電装完了前 | [15 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | 5 | ／ | 仕入先調整時 | [15 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | 7 | ／ | 搬入・据付時 | [15 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  |  | ／ | [16 empty] | ／
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
購買ｼｽﾃﾑにて
１部提出
ステップ毎の完了予定日は ○月／△日と明確に記入して下さい
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20

## サンプル
| 資材・設備調達室 御中 | [26 empty] | 調達部 資材・設備調達室 | [9 empty] | 進捗責任者名 |  |  | 受注日
納入会社《コピー》
[39 empty] | ABC商事㈱ |  | ５／２０
|  | 工 程 表（専用機用） | [17 empty] | 依頼部署《コピー》 | [18 empty] | 機械営業部
鈴木 二郎
[13 empty] | 作成 13年 5月 30日 | [6 empty] | 資材・設備調達室《原紙》 | [17 empty] | ℡052-***-****
管理番号 | PB**** |  | 件名 | △□○検査組付機 | [7 empty] | 納入場所 | 尾西工場 |  | 依頼者 | 室 |  |  |  | 納入会社 |  | ABC商事㈱ |  |  |  | 製作会社 | XYZ工業㈱ |  |  |  | 要 領 |  | ① 本管理表の目的：ＴＧの必要納期に、円滑に設備を調達するために
使用する。
② 各工場毎の状況を把握の上、計画変更ある場合は事前に連絡して下さい。
③ ﾁｪｯｸ指示日には、《＊松本、亀井、高倉、森》迄
１．受 注 | [5 empty] | 予定 |  | 仕様確認 設計 | [5 empty] | 承認図 承認図 | [8 empty] | 承認図 承認図 | [9 empty] | 状況報告して下さい。
[8 empty] | 打合せ | [5 empty] | 提出 返却希望 | [8 empty] | 再提出 返却希望 | [9 empty] | ④ 納期遵守に影響を及ぼす条件がある場合は、『納期遵守付帯条件』欄に
～ | [32 empty] | 記入して下さい。
[6 empty] | 実績 |  | 仕様確認 設計 | [5 empty] | 承認図 承認図 | [8 empty] | 承認図 承認図
| 承 認 図 返 却 迄 | [6 empty] | 打合せ | [5 empty] | 提出 返却 | [8 empty] | 再提出 再返却 | [9 empty] | （注：＊印は調達にて選択、記入）
日 程 | [5 empty] | 月 |  | 6 |  |  |  |  | 月 | 7 |  |  |  | 月 | 8 |  |  |  |  | 月 | 9 | [5 empty] | 月 | 10 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
ス テ ッ プ | [5 empty] | 日 |  | 1 10 20 末 | [5 empty] | 1 10 20 末 |  |  |  |  | 1 10 20 末 | [5 empty] | 1 10 20 末 | [6 empty] | 1 10 20 末 |  |  |  |  | 1 10 20 末 |  |  | 1 10 20 末
２．設 計（詳細） |  |  | 機械設計 |  |  | 予定 | [8 empty] | 2005-07-07
実績
|  |  | 電装設計 |  |  | 予定 | [11 empty] | 2005-07-20
実績
３．機 械 製 作 |  |  | 部品加工 |  |  | 予定 | [12 empty] | 2005-07-30
実績
|  |  | 購入品調達 |  |  | 予定 | [12 empty] | 2005-07-30
|  |  | ・加工 |  |  | 実績
|  |  | 組立・配管 |  |  | 予定 | [14 empty] | 2005-08-10
実績
４．電装品製作 |  |  | 購入品調達 |  |  | 予定 | [14 empty] | 2005-08-10
|  |  | ・加工 |  |  | 実績
|  |  | 組立・配管 |  |  | 予定 | [18 empty] | 2005-08-30
実績
５．調整～仕入先内 |  |  | 修正完了 |  |  | 予定 | [22 empty] | 2005-09-20
試運転～修正 |  |  | 予定日記入 |  |  | 実績
６．試運転立会～修正 |  |  | ＴＧ立会 |  |  | 予定 | [25 empty] | 2005-09-30
|  |  | 希望日記入 |  |  | 実績
７．搬 入・据 付 | [5 empty] | 予定 | [27 empty] | 2005-10-10
実績
８．取 説 提 出 |  |  | （設置後２週間） |  |  | 予定 | [29 empty] | 2005-10-20
実績
９． | [5 empty] | 予定
実績
10． | [5 empty] | 予定
実績
納期遵守の付帯条件 | [6 empty] | ステップ毎の進度状況 |  |  | ＊ |  |  |  |  | 仕入先 | [9 empty] | 確 認 者 |  |  | 納期変更経歴 | [7 empty] | 変更内容（日程等）→対策・対応時期 | [5 empty] | 依頼者
（納入会社記入） | [9 empty] | チェック指示日 |  |  |  |  | 報告者 |  | 記 事 | [7 empty] | 調達 |  | 依頼部署 |  |  | 経歴 |  |  |  |  | 変更者 | 〈ＴＧ要因・仕入先要因〉 | [5 empty] | 確 認
ＴＧ支給品等 | 資 料 名 |  |  | 支給希望日 | 支給実績 |  |  |  | 3 | ／ | 部品加工完了前 | [21 empty] | ／
| 製品サンプル |  |  | ／ | ／ |  |  |  | 4 | ／ | 電装完了前 | [21 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | 5 | ／ | 仕入先調整時 | [21 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | 7 | ／ | 搬入・据付時 | [21 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  |  | ／ | [22 empty] | ／
ステップ毎の完了予定日は ○月／△日と明確に記入して下さい
/
/
/
/
/
/
/
ＳＳ１生技
購買ｼｽﾃﾑにて
１部提出
豊田 太郎
5/31
7/7
7/10