## 汎用機・工事用
| 資材・設備調達室 御中 | [19 empty] | 調達部 資材・設備調達室 | [7 empty] | 進捗責任者名 |  | 受注日
納入会社《コピー》
|  | 工 程 表（汎用機・工事用） | [13 empty] | 依頼部署《コピー》
[11 empty] | 作成 年 月 日 |  |  |  |  | 資材・設備調達室《原紙》 | [12 empty] | ℡
管理番号 |  |  | 件名 | [6 empty] | 納入場所 |  |  | 依頼者 |  | 室 | 納入会社 |  |  | 製作会社 |  |  |  | 要 領 |  | ① 本管理表の目的：ＴＧの必要納期に、円滑に設備を調達するために
使用する。
② 各工場毎の状況を把握の上、計画変更ある場合は事前に連絡して下さい。
③ ﾁｪｯｸ指示日には、《＊松本、亀井、高倉、森》迄
[6 empty] | 予定 | [18 empty] | 状況報告して下さい。
１．受 注 | [7 empty] | 仕様確認 設計 |  |  |  | 承認図 承認図 |  |  |  |  | 承認図 承認図 | [7 empty] | ④ 納期遵守に影響を及ぼす条件がある場合は、『納期遵守付帯条件』欄に
[8 empty] | 打合せ |  |  |  | 提出 返却希望 |  |  |  |  | 再提出 返却希望 | [7 empty] | 記入して下さい。
～ | [5 empty] | 実績
[8 empty] | 仕様確認 設計 |  |  |  | 承認図 承認図 |  |  |  |  | 承認図 承認図 | [7 empty] | （注：＊印は調達にて選択、記入）
| 承 認 図 返 却 迄 | [6 empty] | 打合せ |  |  |  | 提出 返却 |  |  |  |  | 再提出 再返却
日 程 | [5 empty] | 月 |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  |  | 月 |  | 月
ス テ ッ プ | [5 empty] | 日
2 | [5 empty] | 予定
実績
3 | [5 empty] | 予定
実績
4 | [5 empty] | 予定
実績
5 | [5 empty] | 予定
実績
6 | [5 empty] | 予定
実績
7 | [5 empty] | 予定
実績
8 | [5 empty] | 予定
実績
9 | [5 empty] | 予定
実績
10 | [5 empty] | 予定
実績
11 | [5 empty] | 予定
実績
12 | [5 empty] | 予定
実績
13 | [5 empty] | 予定
実績
14 | [5 empty] | 予定
実績
納期遵守の付帯条件 | [6 empty] | ステップ毎の進度状況 |  | ＊ |  |  |  | 仕入先 |  |  |  |  | 確 認 者 |  |  | 納期変更経歴 | [5 empty] | 変更内容（日程等）→対策・対応時期 |  |  |  |  | 依頼者
（納入会社記入） | [8 empty] | チェック指示日 |  |  |  | 報告者 | 記 事 |  |  |  | 調達 |  | 依頼部署 |  | 経歴 |  |  |  | 変更者 | 〈ＴＧ要因・仕入先要因〉 |  |  |  |  | 確 認
ＴＧ支給品等 | 資 料 名 |  |  | 支給希望日 | 支給実績 |  |  |  | ／ | [15 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [15 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [15 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [15 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [15 empty] | ／
/
ステップ毎の完了予定日は ○月／△日と明確に記入して下さい
購買ｼｽﾃﾑにて
１部提出
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20

## サンプル
| 資材・設備調達室 御中 | [24 empty] | 調達部 資材・設備調達室 | [8 empty] | 進捗責任者名 |  |  | 受注日
納入会社《コピー》
[36 empty] | ABC商事㈱ |  | ５／２０
|  | 工 程 表（汎用機・工事用） | [14 empty] | 依頼部署《コピー》 | [18 empty] | 機械営業部
鈴木 二郎
[11 empty] | 作成 05年 9月 13日 | [5 empty] | 資材・設備調達室《原紙》 | [17 empty] | ℡052-***-****
管理番号 | PB**** |  | 件名 | △□○検査組付機 | [5 empty] | 納入場所 | 尾西工場 |  | 依頼者 |  |  |  | 納入会社 |  | ABC商事㈱ |  |  |  | 製作会社 | XYZ工業㈱ |  |  |  |  | 要 領 |  | ① 本管理表の目的：ＴＧの必要納期に、円滑に設備を調達するために
使用する。
② 各工場毎の状況を把握の上、計画変更ある場合は事前に連絡して下さい。
③ ﾁｪｯｸ指示日には、《＊松本、亀井、高倉、森》迄
１．受 注 | [5 empty] | 予定 |  | 仕様確認 設計 |  |  |  | 承認図 承認図 | [7 empty] | 承認図 承認図 | [10 empty] | 状況報告して下さい。
[8 empty] | 打合せ |  |  |  | 提出 返却希望 | [7 empty] | 再提出 返却希望 | [10 empty] | ④ 納期遵守に影響を及ぼす条件がある場合は、『納期遵守付帯条件』欄に
～ | [30 empty] | 記入して下さい。
[6 empty] | 実績 |  | 仕様確認 設計 |  |  |  | 承認図 承認図 | [7 empty] | 承認図 承認図
| 承 認 図 返 却 迄 | [6 empty] | 打合せ |  |  |  | 提出 返却 | [7 empty] | 再提出 再返却 | [10 empty] | （注：＊印は調達にて選択、記入）
日 程 | [5 empty] | 月 |  | 6 |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  |  |  | 月 | 9 | [6 empty] | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  | 月 | 12 |  | 月
ス テ ッ プ | [5 empty] | 日 |  | 1 10 20 末 |  |  |  | 1 10 20 末 |  |  |  | 1 10 20 末 | [5 empty] | 1 10 20 末 | [7 empty] | 1 10 20 末 |  |  |  | 1 10 20 末 |  |  | 1 10 20 末
1 | 設計 |  |  |  |  | 予定 | [6 empty] | 2005-07-07
実績
2 | 承認図提出 |  |  |  |  | 予定 | [5 empty] | 2005-06-27
実績
3 | 部品製作(加工部品) |  |  |  |  | 予定 | [9 empty] | 2005-07-24
実績
4 | 購入品手配 |  |  |  |  | 予定 | [9 empty] | 2005-07-24
実績
5 | 電気制御設計 |  |  |  |  | 予定 | [9 empty] | 2005-07-31
実績
6 | 機械組立 |  |  |  |  | 予定 | [11 empty] | 2005-08-10
実績
7 | 電気配線 |  |  |  |  | 予定 | [14 empty] | 2005-08-17
実績
8 | 動作確認、調整 |  |  |  |  | 予定 | [18 empty] | 2005-09-05
実績
9 | 立会 |  |  |  |  | 予定 | [18 empty] | 2005-09-06
実績
10 | 不具合改修 |  |  |  |  | 予定 | [20 empty] | 2005-09-16
実績
11 | 荷積み |  |  |  |  | 予定 | [20 empty] | 2005-09-17
実績
12 | 現地搬入、据付工事 |  |  |  |  | 予定 | [20 empty] | 2005-09-18
実績
13 | 現地調整 |  |  |  |  | 予定 | [23 empty] | 2005-09-25
実績
納期遵守の付帯条件 | [6 empty] | ステップ毎の進度状況 |  | ＊ |  |  |  | 仕入先 | [8 empty] | 確 認 者 |  |  |  | 納期変更経歴 | [6 empty] | 変更内容（日程等）→対策・対応時期 | [5 empty] | 依頼者
（納入会社記入） | [8 empty] | チェック指示日 |  |  |  | 報告者 | 記 事 | [7 empty] | 調達 |  | 依頼部署 |  |  |  | 経歴 |  |  |  | 変更者 | 〈ＴＧ要因・仕入先要因〉 | [5 empty] | 確 認
ＴＧ支給品等 | 資 料 名 |  |  | 支給希望日 | 支給実績 |  |  |  | ／ | [21 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [21 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [21 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [21 empty] | ／
|  |  |  | ／ | ／ |  |  |  | ／ | [21 empty] | ／
ステップ毎の完了予定日は ○月／△日と明確に記入して下さい
5/23
／
5/30
／
6/3
／
／
／
／
／
ＳＳ１生技室
豊田 太郎
購買ｼｽﾃﾑにて
１部提出